Анализ выполнения Программы развития МБОУ СОШ с. Дубовое

за 1 полугодие 2020-2021учебный год

В 2020 году составлена Программа развития школы.  В паспорте Программы развития школы указаны нормативные документы, согласно которым составлена программа.

Стратегическая цель Программы - Совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей социума.

Тема программы - Создание единого общеобразовательного пространства как условие получения доступного и качественного образования

Сроки реализации Программы - 2020 – 2025 гг.

Программа состоит из 3 этапов: Первый этап (2020 – 2021 учебный год) – аналитико-проектировочный; Второй этап (2020 - 2023 учебные годы) – реализующий; Третий этап (январь – июль 2025) – аналитико-обобщающий.

В Программе  развития школы указаны направления и  проведена следующая работа в 1 полугодии 2020-2021 учебного года:

1.	ФГОС: образовательный стандарт в действии.

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведена нормативная база ОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО | август |
| 2 | Приведены основные общеобразовательные программы ОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО | август |
| 3 | Изучение требований, нормативно-правовых документов по введению и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ педагогами ОО | Постоянно |
| 4 | Организован и проведен независимый мониторинг результатов освоения ФГОС НОО, ООО, СОО (ВПР) | По графику Минобр РФ |
| 5 | Утверждена внутренняя система оценки качества образования | август |
| 6 | Продолжается ведение в педагогическую практику портфолио обучающихся 5-9 классов | постоянно |
| 7 | Организовано сетевое взаимодействие с ОУ: ст. Хворостянка, Нижняя Матренка | сентябрь |
| 8 | Обеспечение ОУ УМК при введении ФГОС согласно федеральному перечню | Начало 2020-2021 учебного года |
| 9 | Проведение экспертизы образовательных программ внеурочной деятельности | август |
| 10 | Реализация проектно-исследовательской деятельности обучающихся | В течение года |
| 11 | Активизация деятельности по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | В течение года |
| 12 | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования на базе школы | По плану |
| 13 | Подготовка и проведение совещаний, педсоветов, семинаров, консультаций для учителей по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС СОО | По плану |

2.	Повышение качества образования.

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание плана подготовки к ГИА | сентябрь |
| 2 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами школы | По отдельному графику |
| 3 | Мониторинг качества обученности учащихся : входные кр, 1 полугодие | Октябрь, декабрь |
| 4 | Мониторинг выполнения учебных программ по предметам | конец 1,2 четверти |
| 5 | Проверка состояния преподавания предметов учебного плана. | постоянно |
| 6 | Анализ результативности внеурочной деятельности | конец четверти |
| 7 | Мониторинг результативности учебного процесса по итогам четвертей (полугодий) и учебному году | Ноябрь, январь |
| 8 | Мониторинг исследования адаптационного периода обучающихся 1-х и 5-х классов | Сентябрь- Октябрь |

3.	Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся.

В школе на протяжении всех лет работы уделялось большое внимание данному направлению. Образовательный процесс организуется через урочную и внеурочную деятельность, сотрудничество  с учреждениями социума, правоохранительными органами и силовыми ведомствами, участие в конкурсах различного уровня, проведение митингов, тематических недель и Вахты памяти и другие мероприятия  согласно Программе воспитательной работы школы.

В системе проводится работа по формированию сознательной дисциплины учащихся, выполнению правил внутреннего распорядка, заложенных в Уставе школы.

4.	Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей   в процессе обучения.

| № | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мониторинга состояния физического развития детей и влияние учебной нагрузки на их здоровье. | постоянно |
| 2 | Развитие системы информированности родителей о результатах анализа состояния здоровья детей. | постоянно |
| 3 | Осуществление индивидуально- дифференцированного подхода к учащимся на уроках физкультуры. | постоянно |
| 4 | Осуществление контроля выполнения санитарно-гигиенического режима школы. | постоянно |
| 5 | Развитие системы информированности о спортивных достижениях школы: оформление стенда; создание компьютерного банка данных о спортивных достижениях школы | постоянно |
| 6 | Работа пед. коллектива по сохранению зрения у учащихся (замена освещения в кабинетах, проведение физ. минуток для глаз). | постоянно |
| 7 | Работа по профилактике травматизма в школе (организация перемен, работа с родителями, организация дежурства учителей). | постоянно |
| 8 | Организация полноценного питания в школьной столовой. | сентябрь |

В рамках ВШК проводится мониторинг по следующим направлениям:

- физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских осмотров, двигательная активность);

- психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие познавательных процессов, самооценка);

- социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности).

При оценке физического здоровья учащихся  учитываются следующие показатели: состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, зрение, слух), физический энергопотенциал, количество пропусков уроков по болезни, степень готовности к здоровому образу жизни.

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских осмотров, анкетирование, психологические тесты.

5.	Развитие информационной среды школы.

| № | Мероприятия | сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы | постоянно |
| 2 | Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования информации | постоянно |
| 3 | Ведение школьного делопроизводства в электронном виде | В течение года |
| 4 | Расширение возможностей школьного сайта для полного информирования населения о деятельности школы | постоянно |
| 5 | Ведение электронных журналов и дневников. | В течение года |

6.	Инклюзивное образование в школе.

В школе отсутствует инклюзивное образование. Но созданы условия для получения образования детей с ОВЗ. В текущем учебном году обучаются 3 учащихся с ОВЗ: 7 кл.. 8 кл., 9 кл.  В 1 полугодии продолжена работа по привлечению  родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совместной практической деятельности

# С педагогами проведен семинар ()14.10.2020)  по теме «Организация работы с детьми с интеллектуальными нарушениями » с целью обеспечения повышения профессиональной компетентности педагогов  по проблеме обучения детей с ОВЗ и инклюзивного образования.

7.	Развитие системы государственно-общественного управления.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ нормативно-правовых актов школы по ГОУ, внесение необходимых изменений | постоянно |
| 2 | Внесение корректив в планы работы школы Совета школы, Совета обучающихся | сентябрь |
| 3 | Разработка подпрограмм работы согласно Программе развития школы | сентябрь |
| 4 | Совершенствование содержания сайта школы в сети Internet и поддержание его актуальности. | постоянно |

Выводы:

Намеченные мероприятия на 1 полугодие 2020-2021 учебного года  выполнены полностью

Рекомендации:

1. Продолжить работу по реализации  Программы развития школы

2. Своевременно размещать на  сайте ОУ информацию о проведенных