«Дорожная карта»

по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования  в МБОУ СОШ с.Дубовое

на основе результатов ВПР (сентябрь-октябрь  2020 г.)

| Наименование мероприятия | Участники | Сроки | Ответственные | Результат | Формат документа | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося | Учителя- предметники, руководитель школьного МС | до 1 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководитель школьного методического совета, зам. директора по УВР | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка | Учителями-предметниками проведен анализ результатов ВПР на каждого учащего по имеющимся данным по предметам. |
| Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого класса | Учителя- предметники, руководитель школьного МС | до 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС зам. директора по УВР | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого класса по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка | Рассмотрено на педагогическом совете (Протокол № 3 от 02.11.2020) (аналитическая справка по предметам по каждому классу) |
| Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе общеобразовательной организации | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | до 1 декабря 2020 г. | Зам. директора по УВР, руководитель школьного МС | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для всей общеобразовательной организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка | Рассмотрено на педагогическом совете (Протокол № 3 от 02.11.2020) |
| 2. Организационно-методический этап |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в рабочие программы по учебному предмету | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, | до 1 декабря 2020 г | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР, директор. | Внесение в планируемые результаты освоения учебного предмета, в содержание учебного предмета, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Приложение к рабочей программе по учебному предмету (Приложение 2 | Все учителя - предметники готовят изменения для внесения в рабочие программы. |
| Внесение изменений в рабочие программы по учебному курсу (часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений) | Учителя- предметники, руководитель школьного МС | до 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР, директор. | Внесение в планируемые результаты освоения учебного курса, в содержание учебного курса, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Приложение к рабочей программе по учебному курсу (Приложение 3) | Внесены изменения в положение о рабочей программе. Ведется работа по приведению рабочих программ в соответствие с положением. |
| Внесение изменений в рабочие программы по курсу внеурочной деятельности | Учителя- предметники, руководитель школьного МС | до 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР), директор | Внесение в планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в содержание учебного курса внеурочной деятельности, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Приложение к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности (Приложение 4) | Внесены изменения в положение о рабочей программе. Рабочие программы по учебным предметам дорабатываются в соответствии с приложением 4. |
| Внесение изменений в Программу развития универсальных учебных действий в рамках образовательной программы основного общего образования | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | до 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР. | Внесение в программу необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных универсальных учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Образовательная программа основного общего образования (в части программы развития универсальных учебных действий) | Педагогами ведется работа по внесению изменений в программу развития. |
| Оптимизация методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | до 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий | Учителя-предметники внесли изменения в технологическую карту урока с указанием методов, форм работы, с целью формирования умений учащихся, направленных на достижение планируемых результатов. |
| Организация преемственности обучения и межпредметных связей | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | до 1 декабря 2020г | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием преемственности обучения по учебному предмету (по уровням общего образования, по классам обучения), межпредметных связей, направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий | Технологические карты учебных занятий в 5 классе составляются с использованием форм и методов организации начальной школы. |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу | Учителя- предметники, руководитель школьного МС | до 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | Разработанные индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Индивидуальны е образовательные маршруты | Разрабатываются индивидуальные маршруты для учащихся: математика 5 - 9 классы, русский язык 5- 9 классы. |
| 3. Обучающий этап |  |  |  |  |  |  |
| Проведение учебных занятий по учебному предмету | Учителя- предметники | 15 ноября – 27 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному предмету, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий | Учебные занятия проводятся в соответствии с изменениями, внесенными в рабочие программы: повторение с целью актуализации типичных признаков, умений работы с текстом, выполнение заданий по формированию УУД -применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера, формирование у учащихся умений работать с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными |
| Проведение учебных занятий по учебному курсу | Учителя- предметники | 15 ноября – 27 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному курсу, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий | Использование заданий, направленных на развитие таких мыслительных операций, как анализ, сравнение, аналогия; проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а также теоремы и доказательства, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. |
| Проведение учебных занятий по учебному курсу внеурочной деятельности | Учителя- предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному курсу внеурочной деятельности, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |  |
| 4. Оценочный этап |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | до 31 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования в части проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном варианте проверочной работы по конкретному учебному предмету | Положение о внутренней системе качества образования | Ведется работа по внесению изменений в положение о внутренней системе качества образования. |
| Проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя- предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | Включение в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий | Использование на уроках заданий, которые содержатся в КИМ ВПР по каждому учебному предмету. |
| Проведение тематической оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя- предметники | 15 ноября – 27 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | Включение в состав учебных занятий для проведения тематической оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий | Оценка обучающихся с учетом заданий КИМ проверочной работы по каждому предмету. |
| Проведение промежуточной (четвертной, триместровой, полугодовой) оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя- предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР | Включение в состав учебных занятий для проведения промежуточной (четвертной, триместровой, полугодовой) оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий | Разработка заданий для проведения административных контрольных работ по итогам полугодия с учетом КИМ проверочной работы по русскому языку, математике. |
| Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР, директор. | 27 декабря 2020 г. – 17 января 2020г. | Учителя- предметники, руководитель школьного МС, зам. директора по УВР, директор | Результаты текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Аналитический отчет | Анализ результатов по итогам 1 четверти |
| 5. Рефлексивный этап |  |  |  |  |  |  |
| Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных МО, зам. директора по УВР, директор | 27 декабря 2020г.- 17 января 2020г. | Зам. директора, директор | Повышение качества реализации образовательной программы основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее-ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 г. | Аналитический отчет | Планируется провести сравнительный анализ результатов итогов предыдущего учебного года, результатов ВПР и итогов первого полугодия текущего учебного года. |